## QA SLA
QA — SLA por T-Shirt Size
Estimativa de esforço para tarefas de QA. Eixos independentes: (a) camadas validadas, (b) complexidade de regras de negócio, (c) escopo.
Size | Duração | Camadas validadas | Regras de negócio | Escopo | Exemplos (GitLab #)
XS | 1h – 1h30 | UI apenas | Nenhuma — validação puramente visual / navegação. | Mudança superficial: copy, layout, navegação, troca de template estático. | #82 (navegação UI) · #518 (template Finalize Purchase — troca de HTML + assets, sem lógica)
S | 1h30 – 2h30 | UI + API + DB (verificação direta) | Nenhuma ou triviais (CRUD direto). | Mudança pontual com efeito persistido — campo novo, fluxo curto, alteração de invoice. | #524 (UI + persistência DB + edit de invoice)
M | 2h30 – 3h30 | UI + API + DB | Médias — exige entender UMA regra de negócio para desenhar cenários (ex.: exibição condicional, paginação, filtros, ordenação). | Fluxo novo ou alterado com lógica de exibição/ordenação/condicional. | #79 (fluxo novo + regras de exibição + paginação)
L | 3h30 – 5h30 | UI + API + DB + cross-table validation | Complexas — MÚLTIPLAS regras encadeadas (estado, cálculo financeiro, máquinas de estado, callbacks de vendor) que o QA precisa modelar antes de testar. | Cobertura ampla de feature EXISTENTE com vários branches/edge cases. | #1226 (regras complexas + DB + UI)
XL | 1 dia – 1.5 dia | UI + API + DB + integrações externas + regressão cruzada | Muito complexas e NOVAS — feature inédita no produto, eventualmente migração de dados, vários atores/portais. | Escopo grande: feature nova end-to-end, migração, refactor estrutural, novo vendor/integração. | #483 (regras complexas) · #1237 (migração + regras complexas)
Como classificar — critérios práticos
1. Eixos independentes: a duração resulta da combinação de CAMADAS × REGRAS × ESCOPO. Uma tarefa com poucas camadas mas regra complexa pode subir de M para L.
2. "Sem regra de negócio" (XS/S) = QA não precisa raciocinar sobre lógica do produto, só validar contra contrato (HTML correto, campo persistido, etc.).
3. "Regra média" (M) = uma regra para entender (ex.: "itens com flag X aparecem só na página 2").
4. "Regras complexas" (L) = várias regras interagindo, máquinas de estado, dependências entre tabelas, cálculos financeiros.
5. "Novo no sistema" é o gatilho para XL — feature inédita amplia tempo por causa de exploração + design de cenários do zero, não só execução.
6. Bloqueios externos (env outage, dependência travada, esperar dev) NÃO contam para o SLA — pausar o cronômetro e reclassificar.